## 土工
（様式－１） | [5 empty] | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（土工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名 | 費用の 計上※1
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ３ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ４ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ※１ 音響測深機器を用いた起工測量（河川等掘削のみ対象） | 〇
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データを作成する。ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合には、施工に必要な３次元データを作成する。 | 〇
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 ※当該工事に含まれる右記作業の全てで活用する場合に「■」と記入 |  | 掘削工 |  | １ ３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術 | 〇
|  |  | 掘削工 (河床等掘削) |  | ２ ３次元マシンコントロール（バックホウ）技術 | 〇
|  |  | 盛土工 |  | ３ ３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術 | 〇
|  |  | 路体盛土工 |  | ４ ３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術 | 〇
路床盛土工
法面整形工
作業土工（床掘）
| ④３次元出来形管理等の施工管理 ※同上 |  | 出来形 |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理技術 | 〇
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術 | 〇
[5 empty] | ３ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術 | 〇
[5 empty] | ４ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術 | 〇
[5 empty] | ３ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理技術(原則面管理とする) | 〇
[5 empty] | ４ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理技術 | 〇
[5 empty] | ５ RTK-GNSSを用いた出来形管理技術(原則面管理とする) | 〇
[5 empty] | ８ 施工履歴データを用いた出来形管理要領（河床等掘削） | 〇
[5 empty] | ９ 施工履歴データを用いた出来形管理要領（地盤改良工） | 〇
[5 empty] | １０ 施工履歴データを用いた出来形管理要領（土工） | 〇
[5 empty] | １１ その他の３次元計測技術を用いた出来形管理技術 | 〇
[5 empty] | １２ トータルステーションを用いた出来形管理技術（舗装工事編） | 〇
[5 empty] | １３ トータルステーションを用いた出来形管理技術（護岸工事編） | 〇
|  |  | 品質 |  | １４ ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理技術（土工） | 〇
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  |  | 〇
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※1 各項目の実施についての追加費用計上の可否は以下のとおり 〇：費用計上可 △：面管理の場合に限り費用計上可 ×：費用計上不可 ※２ ①②④⑤は、見積の提出があった場合のみ計上する。 注1) ①～⑤全てでＩＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ活用工事」 ②・③のみＩでＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ建設機械による施工」 ②～⑤においてＩＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ建設機械による施工・３次元施工管理」※河床等掘削の場合のみ ②・④・⑤においてＩＣＴ技術を活用する工事：「簡易型ＩＣＴ活用工事」 各内容については、特記仕様書によるものとする。

## 土工（1000m3未満）
（様式－１） | [5 empty] | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（土工1000m3未満）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名 | 費用の 計上※1
| ①３次元起工測量（選択） |  |  |  | １ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ２ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ３ RTK-GNSSを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ４ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ５ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ７ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データを作成する。ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合には、施工に必要な３次元データを作成する。 | 〇
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 ※当該工事に含まれる右記作業の全てで活用する場合に「■」と記入 |  | 掘削工 |  | １ ３次元マシンガイダンス技術 | 〇
|  |  | 盛土工 |  | ２ ３次元マシンコントロール技術 | 〇
|  |  | 路体盛土工 |  | ２ ３次元マシンガイダンス技術 | 〇
路床盛土工
法面整形工
| ④３次元出来形管理等の施工管理 ※同上 |  | 出来形 |  | １ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ２ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ３ RTK-GNSSを用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ４ 施工履歴データを用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ５ モバイル端末を用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ６ 地上写真測量を用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ７ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 | △
[5 empty] | ８ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | △
[5 empty] | ９ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | △
[5 empty] | １０ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | △
[5 empty] | １１ ７～１０に類似するその他の３次元計測技術を用いた出来形管理 | △
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  |  | ×
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※1 各項目の実施についての追加費用計上の可否は以下のとおり 〇：費用計上可 △：面管理の場合に限り費用計上可 ×：費用計上不可 ※２ ①②④⑤は、見積の提出があった場合のみ計上する。 注1) ①～⑤全てでＩＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ活用工事」 ②・③のみＩでＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ建設機械による施工」 ②・④・⑤においてＩＣＴ技術を活用する工事：「簡易型ＩＣＴ活用工事」 各内容については、特記仕様書によるものとする。

## 作業土工
（様式－１） | [5 empty] | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（作業土工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名 | 費用の 計上※1
| ①３次元起工測量（選択） |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ３ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ４ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ５ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量 | △
[5 empty] | ６ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた起工測量 | △
[5 empty] | ７ RTK-GNSSを用いた起工測量 | △
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合には、施工に必要な３次元データを作成する。 | 〇
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 ※当該工事に含まれる右記作業の全てで活用する場合に「■」と記入 |  | 作業土工（床掘） |  | １ ３次元マシンコントロール技術 | 〇
[5 empty] | ２ ３次元マシンガイダンス技術 | 〇
④３次元出来形管理等の施工管理 ※同上
|  |  | 出来形 |  | 出来形管理を行わないため、該当なし | ×
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  | 同上 | ×
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※1 各項目の実施についての追加費用計上の可否は以下のとおり 〇：費用計上可 △：面管理の場合に限り費用計上可 ×：費用計上不可 ※２ ①②④⑤は、見積の提出があった場合のみ計上する。 注1) ①～⑤全てでＩＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ活用工事」 ②・③のみＩでＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ建設機械による施工」 ②・④・⑤においてＩＣＴ技術を活用する工事：「簡易型ＩＣＴ活用工事」 各内容については、特記仕様書によるものとする。

## 付帯構造物工
（様式－１） | [5 empty] | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（付帯構造物工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名 | 費用の 計上※1
| ①３次元起工測量（選択） |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ３ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ４ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ５ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量 | △
[5 empty] | ６ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた起工測量 | △
[5 empty] | ７ RTK-GNSSを用いた起工測量 | △
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合には、施工に必要な３次元データを作成する。 | 〇
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  |  |  | 該当なし | ×
| ④３次元出来形管理等の施工管理 ※同上 |  | 出来形 |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ３ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ４ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ５ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ６ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ７ RTK-GNSSを用いた出来形管理 | ×
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  |  | 〇
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※1 各項目の実施についての追加費用計上の可否は以下のとおり 〇：費用計上可 △：面管理の場合に限り費用計上可 ×：費用計上不可 ※２ ①②④⑤は、見積の提出があった場合のみ計上する。 注1) ①～⑤全てでＩＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ活用工事」 ②・③のみＩでＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ建設機械による施工」 ②・④・⑤においてＩＣＴ技術を活用する工事：「簡易型ＩＣＴ活用工事」 各内容については、特記仕様書によるものとする。

## 法面工
（様式－１） | [5 empty] | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（法面工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名 | 費用の 計上※1
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ３ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ４ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ５ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量 | △
[5 empty] | ６ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた起工測量 | △
[5 empty] | ７ RTK-GNSSを用いた起工測量 | △
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ３次元設計データ作成はＩＣＴ土工と合わせて行うが、ＩＣＴ法面工の施工管理においては、３次元設計データ（ＴＩＮ）形式での作成は必須としない | 〇
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  |  |  | 該当なし | ×
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ３ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ４ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ５ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ６ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ７ RTK-GNSSを用いた出来形管理 | ×
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  |  | 〇
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※1 各項目の実施についての追加費用計上の可否は以下のとおり 〇：費用計上可 △：面管理の場合に限り費用計上可 ×：費用計上不可 ※２ ①②④⑤は、見積の提出があった場合のみ計上する。 注1) ①～⑤全てでＩＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ活用工事」 ②・③のみＩでＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ建設機械による施工」 ②・④・⑤においてＩＣＴ技術を活用する工事：「簡易型ＩＣＴ活用工事」 各内容については、特記仕様書によるものとする。

## 擁壁工
（様式－１） | [5 empty] | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（擁壁工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名 | 費用の 計上※1
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ３ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ４ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ５ RTK－GNSSを用いた起工測量 | △
[5 empty] | ６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 | △
[5 empty] | ７ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた起工測量 | △
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ３次元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。ＩＣＴ擁壁工の施工管理においては、３次元設計データ（TIN）形式での作成は必須としない。 | 〇
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  |  |  | 該当なし | ×
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ３ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ４ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ５ RTK－GNSSを用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ７ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | ×
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  |  | 〇
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※1 各項目の実施についての追加費用計上の可否は以下のとおり 〇：費用計上可 △：面管理の場合に限り費用計上可 ×：費用計上不可 ※２ ①②④⑤は、見積の提出があった場合のみ計上する。 注1) ①～⑤全てでＩＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ活用工事」 ②・③のみＩでＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ建設機械による施工」 ②・④・⑤においてＩＣＴ技術を活用する工事：「簡易型ＩＣＴ活用工事」 各内容については、特記仕様書によるものとする。

## 地盤改良工
（様式－１） | [5 empty] | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（地盤改良工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名 | 費用の 計上※1
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ３ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ４ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ５ RTK－GNSSを用いた起工測量 | △
[5 empty] | ６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 | △
[5 empty] | ７ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた起工測量 | △
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データを作成する。ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合には、施工に必要な３次元データを作成する。 | 〇
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 ※当該工事に含まれる右記作業の全てで活用する場合に「■」と記入 |  | 地盤改良工 |  | １ ３次元マシンガイダンス機能を持つ地盤改良機 | 〇
[5 empty] | ２ ３次元マシンコントロールまたは３次元マシンガイダンス 建設機械 | 〇
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １ 施工履歴データを用いた出来形管理 | ×
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  |  | ×
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※1 各項目の実施についての追加費用計上の可否は以下のとおり 〇：費用計上可 △：面管理の場合に限り費用計上可 ×：費用計上不可 ※２ ①②④⑤は、見積の提出があった場合のみ計上する。 注1) ①～⑤全てでＩＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ活用工事」 ②・③のみＩでＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ建設機械による施工」 ②・④・⑤においてＩＣＴ技術を活用する工事：「簡易型ＩＣＴ活用工事」 各内容については、特記仕様書によるものとする。

## 基礎工
（様式－１） | [5 empty] | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（法面工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名 | 費用の 計上※1
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ３ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ４ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ５ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量 | △
[5 empty] | ６ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた起工測量 | △
[5 empty] | ７ RTK-GNSSを用いた起工測量 | △
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ３次元設計データ作成はＩＣＴ土工と合わせて行うが、ＩＣＴ法面工の施工管理においては、３次元設計データ（ＴＩＮ）形式での作成は必須としない | 〇
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  |  |  | 該当なし | ×
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ３ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ４ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ５ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ６ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ７ RTK-GNSSを用いた出来形管理 | ×
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  |  | 〇
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※1 各項目の実施についての追加費用計上の可否は以下のとおり 〇：費用計上可 △：面管理の場合に限り費用計上可 ×：費用計上不可 ※２ ①②④⑤は、見積の提出があった場合のみ計上する。 注1) ①～⑤全てでＩＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ活用工事」 ②・③のみＩでＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ建設機械による施工」 ②・④・⑤においてＩＣＴ技術を活用する工事：「簡易型ＩＣＴ活用工事」 各内容については、特記仕様書によるものとする。

## 河川浚渫工
（様式－１） | [5 empty] | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（河川浚渫）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名 | 費用の 計上※1
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 音響測深機器を用いた起工測量 | ○
[5 empty] | ２ レッド測深等従来手法による起工測量 | △
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データを作成する。ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合には、施工に必要な３次元データを作成する。 | 〇
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | 浚渫工 |  | １ ３次元マシンコントロール（バックホウ）技術 | ○
[5 empty] | ２ ３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術 | 〇
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １ 音響測深機器を用いた出来形管理 | ○
[5 empty] | ２ レッド測深等従来手法による起工測量 | △
[5 empty] | ３ 施工履歴データを用いた出来形管理 | ×
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  |  | ×
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※1 各項目の実施についての追加費用計上の可否は以下のとおり 〇：費用計上可 △：面管理の場合に限り費用計上可 ×：費用計上不可 ※２ ①②④⑤は、見積の提出があった場合のみ計上する。 注1) ①～⑤全てでＩＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ活用工事」 ②・③のみＩでＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ建設機械による施工」 ②・④・⑤においてＩＣＴ技術を活用する工事：「簡易型ＩＣＴ活用工事」 各内容については、特記仕様書によるものとする。

## 舗装工
（様式－１） |  |  |  | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（舗装工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○建設（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名 | 費用の 計上※1
| ①３次元起工測量 |  | １ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
|  |  | ２ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
|  |  | ３ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量 | △
|  |  | ４ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 | △
| ②３次元設計データ作成 |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データを作成する。ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合には、施工に必要な３次元データを作成する。 | 〇
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | １ ３次元マシンコントロール（モーターグレーダ）技術 | 〇
|  |  | ２ ３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術 | 〇
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | １ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | 〇
|  |  | ２ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | 〇
|  |  | ３ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理 | ×
|  |  | ４ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 | ×
| ⑤３次元データの納品 |  |  | 〇
技術名とシステム メーカー名 |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※1 各項目の実施についての追加費用計上の可否は以下のとおり 〇：費用計上可 △：面管理の場合に限り費用計上可 ×：費用計上不可 ※２ ①②④⑤は、見積の提出があった場合のみ計上する。 注1) ①～⑤全てでＩＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ活用工事」 ②・③のみＩでＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ建設機械による施工」 ②・④・⑤においてＩＣＴ技術を活用する工事：「簡易型ＩＣＴ活用工事」 各内容については、特記仕様書によるものとする。

## 舗装工（修繕工）
（様式－１） | [5 empty] | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（舗装工（修繕工））
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名 | 費用の 計上※1
| ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ２ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 | △
[5 empty] | ３ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成を実施しなければならない。 | 〇
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 【選択】 ※当該工事に含まれる右記作業の全てで活用する場合に「■」と記入 |  |  |  | １ ３次元マシンコントロール（路面切削機）技術 | 〇
| ④３次元出来形管理等の施工管理【選択】 ※同上 |  | 出来形 |  | １ 施工履歴データを用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ２ 地上写真測量を用いた出来形管理 | ×
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  |  | ×
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※1 各項目の実施についての追加費用計上の可否は以下のとおり 〇：費用計上可 △：面管理の場合に限り費用計上可 ×：費用計上不可 ※２ ①②④⑤は、見積の提出があった場合のみ計上する。 注1) ①～⑤全てでＩＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ活用工事」 ②・③のみＩでＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ建設機械による施工」 ②・④・⑤においてＩＣＴ技術を活用する工事：「簡易型ＩＣＴ活用工事」 各内容については、特記仕様書によるものとする。

## 構造物工（橋梁上部）
（様式－１） | [5 empty] | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（構造物工（橋梁上部））
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名 | 費用の 計上※1
| ①３次元起工測量 |  |  |  | 該当なし | ×
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ３次元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。ＩＣＴ構造物工（橋梁上部）の施工管理においては、３次元設計データ（TIN）形式での作成は必須としない。 | 〇
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  |  |  | 該当なし | ×
| ④３次元出来形管理等の施工管理【選択】 ※同上 |  | 出来形 |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ３ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ４ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理 | ×
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  |  | ×
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※1 各項目の実施についての追加費用計上の可否は以下のとおり 〇：費用計上可 △：面管理の場合に限り費用計上可 ×：費用計上不可 ※２ ①②④⑤は、見積の提出があった場合のみ計上する。 注1) ①～⑤全てでＩＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ活用工事」 ②・③のみＩでＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ建設機械による施工」 ②・④・⑤においてＩＣＴ技術を活用する工事：「簡易型ＩＣＴ活用工事」 各内容については、特記仕様書によるものとする。

## 構造物工（橋脚橋台）
（様式－１） | [5 empty] | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（構造物工（橋脚橋台））
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名 | 費用の 計上※1
| ①３次元起工測量（選択） |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ３ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ４ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ５ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量 | △
[5 empty] | ６ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた起工測量 | △
[5 empty] | ７ RTK-GNSSを用いた起工測量 | △
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合には、施工に必要な３次元データを作成する。 | 〇
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  |  |  | 該当なし | ×
| ④３次元出来形管理等の施工管理 ※同上 |  | 出来形 |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ３ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ４ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理 | ×
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  |  | 〇
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※1 各項目の実施についての追加費用計上の可否は以下のとおり 〇：費用計上可 △：面管理の場合に限り費用計上可 ×：費用計上不可 ※２ ①②④⑤は、見積の提出があった場合のみ計上する。 注1) ①～⑤全てでＩＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ活用工事」 ②・③のみＩでＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ建設機械による施工」 ②・④・⑤においてＩＣＴ技術を活用する工事：「簡易型ＩＣＴ活用工事」 各内容については、特記仕様書によるものとする。

## コンクリート堰堤工
（様式－１） | [5 empty] | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（コンクリート堰堤工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名 | 費用の 計上※1
| ①３次元起工測量（選択） |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ３ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ４ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ５ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量 | △
[5 empty] | ６ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた起工測量 | △
[5 empty] | ７ RTK-GNSSを用いた起工測量 | △
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合には、施工に必要な３次元データを作成する。 | 〇
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  |  |  | 該当なし | ×
| ④３次元出来形管理等の施工管理 ※同上 |  | 出来形 |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ３ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ４ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた出来形管理 | 〇
[5 empty] | ５ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ６ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ７ RTK-GNSSを用いた出来形管理 | ×
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  |  | 〇
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※1 各項目の実施についての追加費用計上の可否は以下のとおり 〇：費用計上可 △：面管理の場合に限り費用計上可 ×：費用計上不可 ※２ ①②④⑤は、見積の提出があった場合のみ計上する。 注1) ①～⑤全てでＩＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ活用工事」 ②・③のみＩでＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ建設機械による施工」 ②・④・⑤においてＩＣＴ技術を活用する工事：「簡易型ＩＣＴ活用工事」 各内容については、特記仕様書によるものとする。

## 小規模土工（R8以降該当なし）
（様式－１） | [5 empty] | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（小規模土工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名 | 費用の 計上※1
| ①３次元起工測量（選択） |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ３ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量(原則面管理とする) | △
[5 empty] | ４ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた起工測量 | △
[5 empty] | ５ RTK-GNSSを用いた起工測量(原則面管理とする) | △
[5 empty] | ６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ７ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた起工測量 | 〇
[5 empty] | ８ その他の３次元計測技術を用いた起工測量 | 〇
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データを作成する。ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合には、施工に必要な３次元データを作成する。 | 〇
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 ※当該工事に含まれる右記作業の全てで活用する場合に「■」と記入 |  | 掘削工 |  | １ ３次元マシンガイダンス技術 | 〇
盛土工
路体盛土工
路床盛土工
法面整形工
| ④３次元出来形管理等の施工管理 ※同上 |  | 出来形 |  | １ モバイル端末を用いた出来形管理 | ×
[5 empty] | ２ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理技術（土工） | ×
[5 empty] | ３ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術（土工） | ×
[5 empty] | ４ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理技術 | ×
[5 empty] | ５ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理技術 | ×
[5 empty] | ６ RTK-GNSSを用いた出来形管理技術 | ×
[5 empty] | ７ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術 | ×
[5 empty] | ８ 地上移動体型レーザースキャナーを用いた来形管理技術 | ×
[5 empty] | ９ 施工履歴データを用いた出来形管理要領（河床等掘削） | ×
[5 empty] | １０ 施工履歴データを用いた出来形管理要領（地盤改良工） | ×
[5 empty] | １１ 施工履歴データを用いた出来形管理要領（土工） | ×
[5 empty] | １２ 地上写真測量を用いた出来形管理（土工編）（案）（土工） | ×
[5 empty] | １３ その他の３次元計測技術を用いた出来形管理技術 | ×
| ⑤３次元データの納品 |  |  |  |  | ×
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
※1 各項目の実施についての追加費用計上の可否は以下のとおり 〇：費用計上可 △：面管理の場合に限り費用計上可 ×：費用計上不可 注1) ①～⑤全てでＩＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ活用工事」 ②・③のみＩでＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ建設機械による施工」 ②・④・⑤においてＩＣＴ技術を活用する工事：「簡易型ＩＣＴ活用工事」 各内容については、特記仕様書によるものとする。