## １３電子納品別紙
完成検査時提出書類一覧（電子納品対応版）
令和７年７月版
名 称 | 代理人 ﾁｪｯｸ | 監督員 ﾁｪｯｸ | 情報共有システム使用の有無 |  |  |  | 検査時 提示のみ | フォルダー | 備考 | 摘要
|  |  | 有 |  | 無
|  |  | 電子納品 | 従来納品 （紙） | 電子納品 | 従来納品 （紙） |  |  |  |  | 作成者
契約書 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 契約時 | 請負者
発注図 | [7 empty] | DRAWINGS | 発注者が作成し、 受注者に渡す |  | 発注者
特記仕様書 | [7 empty] | DRAWING /SPEC | 発注者が作成し、 受注者に渡す |  | 発注者
現場代理人及び主任技術者等選任届 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 約款第10条 | 請負者
工事工程表・変更工程表 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 締結の７日以内 | 請負者
施工計画書 |  |  | ○ |  | ○ |  |  | PLAN/ORG |  | 共通仕様書第1編1-1-1-45 請負額１千万円以上 | 請負者
施工体制台帳・施工体系図 |  |  | ○ |  |  | ○ |  | MEET/ORG | 下請契約書等は従来通り紙での提出も可とする | 共通仕様書第1編1-1-1-11 | 請負者
再生資源（利用、利用促進）計画書・実績表 |  |  | ○ |  | ○ |  |  | MEET/ORG |  | 共通仕様書第1編1-1-1-20 | 請負者
工事打合せ簿 |  |  | ○ |  |  | ○ |  | MEET/ORG |  | 約款第9条 共通仕様書第1編1-1-1-2 | 発注者・請負者
材料検査願 |  |  | ○ |  |  | ○ |  | MEET/ORG | システムを使った場合は電子ファイルのみ提出 | 約款第13条 特記で指定されている項目 | 請負者
材料検査願(自主施工) |  |  | ○ |  |  | ○ |  | MEET/ORG | システムを使った場合は電子ファイルのみ提出 | 約款第13条 特記で指定されている項目 | 請負者
見本資料指定材料確認願 |  |  | ○ |  |  | ○ |  | MEET/ORG | システムを使った場合は電子ファイルのみ提出 | 約款第14条 特記で指定されている項目 | 請負者
立会確認願 |  |  | ○ |  |  | ○ |  | MEET/ORG | システムを使った場合は電子ファイルのみ提出 | 約款第14条 特記で指定されている項目 | 請負者
段階確認願 |  |  | ○ |  |  | ○ |  | MEET/ORG | システムを使った場合は電子ファイルのみ提出 | 共通仕様書第3編3-1-1-3 特記で指定されている項目 | 請負者
段階確認書(自主施工) |  |  | ○ |  |  | ○ |  | MEET/ORG | システムを使った場合は電子ファイルのみ提出 | 共通仕様書第3編3-1-1-3 特記で指定されている項目 | 請負者
中間検査願 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 紙での提出。添付資料を、システムで提出した場合は、電子納品する。 | 共通仕様書第1編1-1-1-23 | 請負者
確認願 |  |  | ○ |  |  | ○ |  | MEET/ORG | システムを使った場合は電子ファイルのみ提出 | 約款第18条 | 請負者
調査結果通知書、設計図書訂正・変更通知書 |  |  |  | ○ |  | ○ |  | MEET/ORG | 発注者が作成し、 受注者に渡す | 約款第18条、第19条 | 発注者
既済部分検査願 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 約款第37条 部分払いのある場合 | 請負者
仮設交通安全標示施設等自主点検書 | [6 empty] | ○ |  |  | 共通仕様書第1編1-1-1-30 | 請負者
安全管理自主点検書 | [6 empty] | ○ |  |  | 共通仕様書第1編1-1-1-30 | 請負者
安全・訓練等実施状況報告 | [6 empty] | ○ |  |  | 共通仕様書第1編1-1-1-30 | 請負者
マニフェスト（総括表） |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ (Ｅ票,Ｂ２票) | MEET/ORG | 総括表のみ提出 Ｅ票又はＢ２票は提示のみ | 共通仕様書第1編1-1-1-20 | 処理業者
品質管理表 |  |  | ○ |  | ○ |  |  | MEET/ORG | カタログ、ミルシート等は従来通り提出 | 共通仕様書第1編1-1-1-23 | 請負者
品質証明員通知書 |  |  | ○ |  | ○ |  |  | MEET/ORG | 作成に用いた電子ファイル | 共通仕様書第3編3-1-1-5（100,000千円以上） | 請負者
品質証明書 |  |  | ○ |  | ○ |  |  | MEET/ORG | 作成に用いた電子ファイル | 共通仕様書第3編3-1-1-5（100,000千円以上） | 請負者
ｺﾝｸﾘｰﾄ耐久性向上対策（自社ソフトで作成） |  |  | ○ |  | ○ |  |  | MEET/ORG | PDFファイルに変換して提出 | 特記仕様書による | 請負者
〃 （エクセルで作成） |  |  | ○ |  | ○ |  |  | MEET/ORG | エクセルファイルを提出 |  | 請負者
出来形管理表・出来形図（自社ソフト作成） |  |  | ○ |  | ○ |  |  | MEET/ORG | PDFファイルに変換して提出 | 共通仕様書第1編1-1-1-23 | 請負者
〃 （エクセルで作成） |  |  | ○ |  | ○ |  |  | MEET/ORG | エクセルファイルを提出 |  | 請負者
コンクリート構造物の品質管理 |  |  | ○ |  | ○ |  |  | MEET/ORG |  | 特記仕様書による | 請負者
工期延期願 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 共通仕様書第1編1-1-1-17 | 請負者
工事中写真 |  |  | ○ |  | ○ |  |  | PHOTO/PIC | 解像度は100dpi程度 枚数は写真管理基準 | 共通仕様書第3編3-1-1-6 | 請負者
完成写真 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | PHOTO/PIC | 〃 | 共通仕様書第3編3-1-1-6 | 請負者
参考図 |  |  | ○ |  | ○ |  |  | PHOTO/DRA | 形式はJPEGまたはTIFF(G4) |  | 請負者
植樹保険証書 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 植栽直工50万以上の場合 共通仕様書第1編1-1-1-44 | 請負者
建退共掛金収納書 (中小企業退職金共済制度、林業退職共済制度は写) |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 締結後1ヶ月以内 100万円未満省略可 | 請負者
建退共掛金充当実績総括表 | [6 empty] | ○ |  |  | 共通仕様書第1編1-1-1-44 | 請負者
完成図 |  |  | ○ |  | ○ |  |  | DRAWINGF |  | 共通仕様書第1編1-1-1-22 発注図をCADで渡した場合 | 請負者
完成通知書 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 約款第31条 | 請負者
請求書 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 約款第31条 | 請負者
引渡書 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 約款第31条 | 請負者
電子納品成果品ＣＤ－Ｒ等 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ＣＤ等を確認 | CALS/EC対象工事 | 請負者
照査項目チェックリスト |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 特記仕様書による | 請負者
創意工夫実施状況 |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 特記仕様書による | 請負者
技術提案履行確認シート |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 特記仕様書による | 請負者
交通誘導員伝票（総括表） |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ （伝票） | MEET/ORG | 総括表のみ提出 伝票は提示のみ |  | 処理業者
別 紙