## 事故報告書様式
別記様式第７号様式
令和７年１２月２６日
令和７年度石川県起業促進補助金 事故報告書
石川県知事 様
住 所
申請者名
代表者職 氏名
令和●年●月●日付け経第●●●号で交付決定通知のあった令和７年度石川県起業促進補助金について、石川県起業促進補助金交付要綱第１２条の規定により、補助事業の事故について下記のとおり報告します。
記
１.事故の原因及び内容
| ２.事故に係る金額 |  |  | 円
３.事故に対して採った措置
４.補助事業の遂行及び完了の予定
補助事業全体の完了予定日：令和 年 月 日 完了実績報告予定日 ：令和 年 月 日
発行責任者
担当者
連絡先
←（交付決定通知書の）補助事業に要する経費を記載ください
←1次・２次の方：令和７年１２月２６日
3次の方 ：令和８年 １月３０日

## 事故報告書記入例
別記様式第７号様式
令和７年１２月２６日
令和７年度石川県起業促進補助金 事故報告書
石川県知事 様
|  | 住 所 | 石川県金沢市鞍月１丁目１番地
|  | 申請者名 | 株式会社石川県庁
|  | 代表者職 氏名 | 代表取締役 石川 太郎
令和●年●月●日付け経第●●●号で交付決定通知のあった令和７年度石川県起業促進補助金について、石川県起業促進補助金交付要綱第１２条の規定により、補助事業の事故について下記のとおり報告します。
記
１.事故の原因及び内容
例１：当初は令和7年12月26日（交付申請書の補助事業完了予定期日）までに補助事業を完了すべく、工事業者に発注していたが、工事業者から復旧工事など他の工事も立て込んでいることもあり、年内の工事完了が難しい旨連絡があった。 例２：当初は令和7年12月26日（交付申請書の補助事業完了予定期日）までに補助事業を完了すべく、工事業者に発注していたが、事務所建設につき、工事業者から●●の資材不足・供給の遅れがあり、年内の工事完了が難しい旨連絡があった。
| ２.事故に係る金額 |  | 4500000 | 円
３.事故に対して採った措置
例１：工事業者に状況の確認を行い、資材の完了時期を確認した。確認の結果、令和８年７月頃に完了予定となっている。 例２：工事業者に状況の確認を行い、工場の完了時期を確認した。確認の結果、資材不足・供給について現状見通しが立たないが、来年内令和８年12月頃を目指して進めている。
４.補助事業の遂行及び完了の予定
補助事業全体の完了予定日：令和８年７月３１日 完了実績報告予定日 ：令和８年８月１０日
|  | 発行責任者 | 石川 太郎
|  | 担当者 | 石川 次郎
|  | 連絡先 | ０７６－２２５－１５２５
←（交付決定通知書の）補助事業に要する経費を記載ください
←1次・２次の方：令和７年１２月２６日
3次の方 ：令和８年 １月３０日

## 繰越承認申請書様式
別記第７号様式関係 | [9 empty] | 令和８年３月３１日
石川県知事 様 | [6 empty] | 住 所
申請者名
代表者職 氏名
石川県起業促進補助金繰越承認申請書
令和７年度交付決定補助金のうち、下記の補助金について繰越（明許繰越）が必要となりましたので承認されたく申請します。
| 事業名 | 交付決定額 |  | 年度内支出見込額 |  | 翌年度支出見込額 |  | 交付決定 年月日 及び番号 | 事業完了 見込年月日
| 石川県起業 促進補助金 | 事業費 | 補助金額 | 事業費 | 補助金額 | 事業費 | 補助金額 | 令和●年 ●月●日 | 令和８年
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 経第●号 | ●月
| 繰越承認申請を 行う理由 | 補助事業実施期間内に事業が完了しなかったため。
発行責任者
担当者
連絡先

## 様式①(記載例１) (hidden)
別記第７号様式（第１２条関係）
令和７年１２月２６日
令和７年度石川県なりわい再建支援補助金遅延等報告書
【 記載例１】・作業員不足
石川県知事 様
|  | 住 所 | 石川県金沢市鞍月１丁目１番地
|  | 申請者名 | 株式会社石川県庁
|  | 代表者職 氏名 | 代表取締役 石川 太郎
令和７年５月１３日付け経第２９９号で交付決定通知のあった令和７年度石川県なりわい再建支援補助金について、石川県なりわい再建支援補助金交付要綱第１２条の規定により下記のとおり報告します。
記
プルダウンで選択
| ０.事業を完了できないことが判明した時期 |  | R7.12
※もともと令和７年度内の実績報告が難しかったものは、R7.12を選択してください。
プルダウンで選択
| １.事業を完了できない要因 |  | 作業員の不足
〔作業員の不足、建設資材の不足、納期の遅延、公共工事による遅延、その他の中から選択してください。〕
２.復旧工事の概要
地震により、工場が大規模半壊の被害を受けた。公費解体により、工場を解体したのち工場を建替して復旧する。また、地震により損壊した設備の修繕を行う。
補助事業計画書の４.事業の全体概要＜復旧整備の内容＞を参照して記載してください。
３.補助事業の進捗状況
県から交付決定を受けたのち、業者に発注し復旧を進めてきたが、工場につき、工事業者からほかの復旧工事も立て込んでいることもあり、年内の工事完了が難しい旨連絡があった。 工事完了時期につき、R8.8頃を予定している。
上記の２.復旧工事の概要のうち、工事が完了していない状況など復旧工事の状況を記載してください。
プルダウンで選択
| ４.事業の完了見込時期 |  | R8.8
※R8.4以降で選択してください。完了時期が未定であれば、R8.12を選択してください。
※R8.3末までに事業が完了する場合、R8.4と記載してください。

## 様式①(記載例2) (hidden)
別記第７号様式（第１２条関係）
令和７年１２月２６日
令和７年度石川県なりわい再建支援補助金遅延等報告書
【 記載例２】・資材不足
石川県知事 様
|  | 住 所 | 石川県金沢市鞍月１丁目１番地
|  | 申請者名 | 株式会社石川県庁
|  | 代表者職 氏名 | 代表取締役 石川 太郎
令和７年５月１３日付け経第２９９号で交付決定通知のあった令和７年度石川県なりわい再建支援補助金について、石川県なりわい再建支援補助金交付要綱第１２条の規定により下記のとおり報告します。
記
プルダウンで選択
| ０.事業を完了できないことが判明した時期 |  | R7.12
※もともと令和７年度内の実績報告が難しかったものは、R7.12を選択してください。
プルダウンで選択
| １.事業を完了できない要因 |  | 建設資材の不足
〔作業員の不足、建設資材の不足、納期の遅延、公共工事による遅延、その他の中から選択してください。〕
２.復旧工事の概要
地震により、工場が大規模半壊の被害を受けた。公費解体により、工場を解体したのち工場を建替して復旧する。また、地震により損壊した設備の修繕を行う。
補助事業計画書の４.事業の全体概要＜復旧整備の内容＞を参照して記載してください。
３.補助事業の進捗状況
県から交付決定を受けたのち、業者に発注し復旧を進めてきた。工場につき、工事業者から建替にあたって●●の資材不足・供給の遅れがあり、年内の工事完了が難しい旨連絡があった。 工事完了時期につき、現状見通しが立たないが、来年内R8.12頃を目指して進めている。
上記の２.復旧工事の概要のうち、工事が完了していない状況など復旧工事の状況を記載してください。
プルダウンで選択
| ４.事業の完了見込時期 |  | R8.12
※R8.4以降で選択してください。完了時期が未定であれば、R8.12を選択してください。
※R8.3末までに事業が完了する場合、R8.4と記載してください。

## 様式①(記載例3) (hidden)
別記第７号様式（第１２条関係）
令和７年１２月２６日
令和７年度石川県なりわい再建支援補助金遅延等報告書
【 記載例３ 】・R7の事業実施期間に間に合わなかった
石川県知事 様
|  | 住 所 | 石川県金沢市鞍月１丁目１番地
|  | 申請者名 | 株式会社石川県庁
|  | 代表者職 氏名 | 代表取締役 石川 太郎
令和７年５月１３日付け経第２９９号で交付決定通知のあった令和７年度石川県なりわい再建支援補助金について、石川県なりわい再建支援補助金交付要綱第１２条の規定により下記のとおり報告します。
記
プルダウンで選択
| ０.事業を完了できないことが判明した時期 |  | R7.12
※もともと令和７年度内の実績報告が難しかったものは、R7.12を選択してください。
プルダウンで選択
| １.事業を完了できない要因 |  | 作業員の不足
〔作業員の不足、建設資材の不足、納期の遅延、公共工事による遅延、その他の中から選択してください。〕
２.復旧工事の概要
地震により、工場が大規模半壊の被害を受けた。公費解体により、工場を解体したのち工場を建替して復旧する。また、地震により損壊した設備の修繕を行う。
補助事業計画書の４.事業の全体概要＜復旧整備の内容＞を参照して記載してください。
３.補助事業の進捗状況
県から交付決定を受けたのち、業者に発注し復旧を進めてきた。工場につき、工事の完了が年明け以降になる見込と連絡があった。工事完了後、竣工した施設の検査・確認および工事業者への支払を踏まえると、県への実績報告は来年度R8.4以降となる見込である。
上記の２.復旧工事の概要のうち、工事が完了していない状況など復旧工事の状況を記載してください。
プルダウンで選択
| ４.事業の完了見込時期 |  | R8.4
※R8.4以降で選択してください。完了時期が未定であれば、R8.12を選択してください。
※R8.3末までに事業が完了する場合、R8.4と記載してください。

## 様式①(記載例4) (hidden)
別記第７号様式（第１２条関係）
令和７年１２月２６日
令和７年度石川県なりわい再建支援補助金遅延等報告書
【 記載例４ 】・他律的要因
石川県知事 様
|  | 住 所 | 石川県金沢市鞍月１丁目１番地
|  | 申請者名 | 株式会社石川県庁
|  | 代表者職 氏名 | 代表取締役 石川 太郎
令和７年５月１３日付け経第２９９号で交付決定通知のあった令和７年度石川県なりわい再建支援補助金について、石川県なりわい再建支援補助金交付要綱第１２条の規定により下記のとおり報告します。
記
プルダウンで選択
| ０.事業を完了できないことが判明した時期 |  | R7.12
※もともと令和７年度内の実績報告が難しかったものは、R7.12を選択してください。
プルダウンで選択
| １.事業を完了できない要因 |  | 公共工事による遅延
〔作業員の不足、建設資材の不足、納期の遅延、公共工事による遅延、その他の中から選択してください。〕
２.復旧工事の概要
地震により、工場が大規模半壊の被害を受けた。公費解体により、工場を解体したのち工場を建替して復旧する。また、地震により損壊した設備の修繕を行う。
補助事業計画書の４.事業の全体概要＜復旧整備の内容＞を参照して記載してください。
３.補助事業の進捗状況
県から交付決定を受けたのち、業者に発注し復旧を進めてきたところ、同事業所に至るまでの県道において、災害復旧工事を行う運びとなった。このため、工事車両の通行が制限され、工事が遅延すると連絡があった。 工事完了時期につき、R8.8頃を予定している。
上記の２.復旧工事の概要のうち、工事が完了していない状況など復旧工事の状況を記載してください。
プルダウンで選択
| ４.事業の完了見込時期 |  | R8.8
※R8.4以降で選択してください。完了時期が未定であれば、R8.12を選択してください。
※R8.3末までに事業が完了する場合、R8.4と記載してください。

## 様式➁ (記載例) (hidden)
別記第７号様式（第１２条関係） | [9 empty] | 令和８年３月３１日
石川県知事 様 | [6 empty] | 住 所 | 石川県金沢市鞍月１丁目１番地
[7 empty] | 申請者名 | 株式会社石川県庁
[7 empty] | 代表者職 氏名 | 代表取締役 石川 太郎
石川県なりわい再建支援補助金繰越承認申請書
【記載例】
令和７年度交付決定補助金のうち、下記の補助金について繰越（明許繰越）が必要となりましたので承認されたく申請します。
| 事業名 | 交付決定額 |  | 年度内支出見込額 |  | 翌年度支出見込額 |  | 交付決定 年月日 及び番号 | 事業完了 見込年月日
| 石川県なりわい 再建支援補助金 | 事業費 | 補助金額 | 事業費 | 補助金額 | 事業費 | 補助金額 | 令和７年 ５月１３日 | 令和８年
|  | 10000000 | 7500000 | 0 | 0 | 10000000 | 7500000 | 経第２９９号 | ８月
| 繰越承認申請を 行う理由 | 補助事業実施期間内に事業が完了しなかったため。
また、繰越承認申請を行うにあたり、令和７年度において石川県なりわい再建支援事業を下記のとおり実施したので、報告いたします。
| 収入 | 予算額 | 決算額 | 差引増減額 |  | 支出 | 予算額 | 決算額 | 差引増減額
| 補助金額 | 7500000 | 0 | 0 |  | 事業費 | 10000000 | 0 | 0
| 自己負担 | 2500000 | 0 | 0
| 合計 | 10000000 | 0 | 0 |  | 合計 | 10000000 | 0 | 0
[7 empty] | 発行責任者 | 石川 太郎
[7 empty] | 担当者 | 石川 次郎
[7 empty] | 連絡先 | 0120－867－100
氏名をご記載ください
年度内執行は０円になります 翌年度支出見込額は、交付決定額欄から転記されます。
交付決定通知書の (1)補助事業に要する経費
(3)補助金額 を記載してください
交付決定通知を 参照してください。 (早見表もあります)
最長で 令和８年１２月までです。
第８回決定は令和６年度
第９回決定以降は、 令和７年度 で記載
日付は令和８年３月３１日でよいです。
自動で転記されます
こちらは、令和７年度でよいです。

## 遅延要因 (hidden)
遅延要因
作業員の不足
建設資材の不足
納期の遅延
公共工事による遅延
その他

## 繰越承認申請書記入例
別記第７号様式関係（１２条関係） | [9 empty] | 令和８年３月３１日
石川県知事 様 | [6 empty] | 住 所 | 石川県金沢市鞍月１丁目１番地
[7 empty] | 申請者名 | 株式会社石川県庁
[7 empty] | 代表者職 氏名 | 代表取締役 石川 太郎
石川県起業促進補助金繰越承認申請書
令和７年度交付決定補助金のうち、下記の補助金について繰越（明許繰越）が必要となりましたので承認されたく申請します。
| 事業名 | 交付決定額 |  | 年度内支出見込額 |  | 翌年度支出見込額 |  | 交付決定 年月日 及び番号 | 事業完了 見込年月日
| 石川県起業 促進補助金 | 事業費 | 補助金額 | 事業費 | 補助金額 | 事業費 | 補助金額 | 令和●年 ●月●日 | 令和９年
|  | 4500000 | 3000000 | 0 | 0 | 4500000 | 3000000 | 経第●号 | １月
| 繰越承認申請を 行う理由 | 補助事業実施期間内に事業が完了しなかったため。
[7 empty] | 発行責任者 | 石川 太郎
[7 empty] | 担当者 | 石川 次郎
[7 empty] | 連絡先 | ０７６－２２５－１５２５
交付決定通知書の (1)補助事業に要する経費
(3)補助金額 を記載してください
年度内執行は０円になります 翌年度支出見込額は、交付決定額欄から転記されます。
交付決定通知を 参照してください。 (早見表もあります)
最長で 令和９年１月までです。

## 決定回・早見表
交付決定日・文書番号・年度早見表
本文箇所
令和●年●月●日付け経第●●●号で交付決定通知のあった 令和●年度石川県なりわい再建支援補助金について
| 日付 | 文書番号 | 年度
第１回 | 令和７年 ９月２２日付け | 1128 | 令和７年度
第２回 | 令和７年１１月２１日付け | 1456 | 令和７年度
第３回 | 令和８年 １月１５日付け | 1822 | 令和７年度

## 時期 (hidden)
判明時期 | 完了見込
R7.4 | R8.4
R7.5 | R8.5
R7.6 | R8.6
R7.7 | R8.7
R7.8 | R8.8
R7.9 | R8.9
R7.10 | R8.10
R7.11 | R8.11
R7.12 | R8.12