## 様式
（様式１ー１） |  |  |  |  | 令和○年○月○日
ＩＣＴ活用計画書（土工）
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○○○（株）
当該工事において活用する技術について、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「☑」と記入する。
建設生産プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
３ トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
４ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた起工測量
５ RTK-GNSSを用いた起工測量
６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
７ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
８ その他の３次元計測技術を用いた起工測量
□ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データを作成する。ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合には、施工に必要な３次元データを作成する。
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工 ※当該工事に含まれる右記作業の全てで活用する場合に「■」と記入 | □ | 掘削工 |  | １ ３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術
|  | □ | 盛土工 |  | ２ ３次元マシンコントロール（バックホウ）技術
|  | □ | 路体盛土工 |  | ３ ３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術
|  | □ | 路床盛土工 |  | ４ ３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術
|  | □ | 法面整形工
|  | □ | 作業土工（床掘）
□
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 ※同上 | □ | 出来形 |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理技術（土工）
２ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術（土工）
３ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理技術(土工)
４ トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理技術（土工）
５ RTK-GNSSを用いた出来形管理技術(土工)
６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理技術(土工)
７ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた来形管理技術(土工)
８ 施工履歴データを用いた出来形管理要領
９ トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理技術(舗装工事編)
10 トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理技術（護岸工事編）
11 ３次元計測技術を用いた出来形計測
12 その他の３次元計測技術を用いた出来形管理技術
|  | □ | 品質 |  | 12 ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理技術（土工）
□ | ⑤３次元データの納品
技術名とシステム メーカー名 |  |  |  |  | （記入例） ③－４）MGバックホウ：○○製のシステム
NETIS登録の有無 |  |  |  |  | （記入例） 無し・あり（登録番号を記載）
注1) ①～⑤全てでＩＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ活用工事（Ⅰ型）」 ②・③のみＩでＣＴ技術を活用する工事：「ＩＣＴ建設機械による施工（Ⅱ型）」 ②・④・⑤においてＩＣＴ技術を活用する工事：「簡易型ＩＣＴ活用工事（Ⅲ型）」 各内容については、特記仕様書によるものとする。
チェック2
チェック3
チェック5
チェック6
チェック7
チェック9
チェック10
チェック11
チェック12
チェック13
チェック14
チェック15
チェック16
チェック17